## Config
Label | Value
Title | Gantt das Atividades
Xlabel | Data
Ylabel | Atividades
Week_Display | 5
Height_Bars | 0.5

## Database
Atividade | Data_Inicio | Data_Fim | Duration
Atividade_01 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 3
Atividade_02 | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 4
Atividade_03 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2
Atividade_04 | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 20
Formulas:
Data_Fim = [Data_Inicio]+[Duration]

## Teste_01
ID_Atividade | Atividade | Atividade_Dependente | Data_inicio | Duration | Data_Fim | Inicio Projeto
1 | aaa | - | 2023-01-20 | 3 | 2023-01-23 | 2023-01-20
2 | bbb | 1 | 2023-01-23 | 4 | 2023-01-27
3 | ccc | 1 | 2023-01-23 | 2 | 2023-01-25
4 | ddd | 3 | 2023-01-25 | 4 | 2023-01-29
5 | eee | 1 | 2023-01-23 | 1 | 2023-01-24
6 | fff | 2 | 2023-01-27 | 5 | 2023-02-01
Formulas:
Data_inicio = IF([Atividade_Dependente]="-",I2,VLOOKUP([Atividade_Dependente],A:F,6,FALSE))
Data_Fim = [Data_inicio]+[Duration]

## Teste_02_A
ID_Atividade | Atividade | Atividade_Dependente | Data_inicio | Duration | Data_Fim | Inicio Projeto
1 | aaa |  | 2023-01-20 | 3 | 2023-01-23 | 2023-01-20
2 | bbb | 1 |  | 4
3 | ccc | [1, 2] |  | 2
4 | ddd | 3 |  | 4
5 | eee |  |  | 1
6 | fff | [3, 4] |  | 5
Formulas:
Data_inicio = IF([Atividade_Dependente]=0,I2,I2)
Data_Fim = [Data_inicio]+[Duration]

## Teste_02_B
ID_Atividade | Atividade_Dependente | Data_Fim
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0
4 | 2 | 0
4 | 3 | 0
5 | 3 | 0
6 | 4 | 0
6 | 5 | 0
Formulas:
Data_Fim = VLOOKUP([ID_Atividade],Teste_02_A!A:F,6,0)