## Painel
ID_Atividade | Atividade | Atividade_Dependente | Data_Inicio | Duration | Data_Planejado
1 | aaa |  | 2023-01-20 | 3 | 2023-01-23
2 | bbb | 1 |  | 4
3 | ccc | [1, 2] |  | 2
4 | ddd | 3 |  | 4
5 | eee |  |  | 1
6 | fff | [3, 4] |  | 5