## Painel
Iniciativa | ID | Atividade | Atividade_Dependente | Status | Data_Inicio | Duration | Data_Planejado | Dia_Progresso | Fim_Efetivo | Prog_Atv % | Progresso % | Flag_Liberação | Flag_Status_DataPlan | Atividade_Dependente_Gargalo | Inicio Projeto
Regionalização | 1 | Estabelecer caracteristicas do imóvel | - | Feito | 2023-12-15 | 3 | 2023-12-18 |  |  | 100% | 146124% | Liberado! |  |  | 2024-03-17
Regionalização | 2 | Pesquisar locais | 1 | Em Progresso | 1923-12-18 | 5 | 1923-12-23 | 2023-12-19 |  | 730520% | 146124% | Liberado! | Atraso! |  |  | Input Manual
Regionalização | 3 | Cotar imoveis | 2 | A Fazer | 1923-12-23 | 2 | 1923-12-25 |  |  | 0% | 146124% | Não liberado |  |  |  | Automatizado
Regionalização | 4 | Negociar valores | [1, 2] | A Fazer | 1923-12-24 | 3 | 1923-12-27 |  |  | 0% | 146124% | #N/A
Regionalização | 5 | Comprar/Alugar ponto | 4 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 146124% | Não liberado
A | 6 | Obter alvara | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
A | 7 | Obter licenças necessárias | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
A | 8 | Conta basicas (agua, luz, gás, aluguel) | 7 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 9 | Destacar a fachadas | 16 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 10 | Pintar as paredes | 16 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 11 | Investir em um projeto de iluminação | 16 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 12 | Instalar clima ameno para pets | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 13 | Instalar moveis, maquinas e equipamentos | 10 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 14 | Decorar o local | 13 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 15 | Instalar musica Ambiente | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
B | 16 | Projeto do arquiteto | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C | 17 | Abertura de CNPJ | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C | 18 | Realizar compliance | 48 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C | 19 | Implementar seguro | 13 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C | 20 | Categorizar imposto | 17 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
D | 21 | Listar compras | 58 | Feito | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 100% | 228625% | Liberado!
D | 22 | Pesquisar fornecedores | 21 | Em Progresso | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 | 2024-02-06 |  | 1828900% | 228625% | Liberado! | Atraso!
D | 23 | Verificar historico de qualidade | 22 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 228625% | Não liberado
D | 24 | Cotar preços dos itens | 23 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 228625% | Não liberado
D | 25 | Negociar preços | 27 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 228625% | Não liberado
D | 26 | Analisar a quantidade de pedidos | 24 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 228625% | Não liberado
D | 27 | Definir fornecedores | 17 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 228625% | Não liberado
D | 28 | Fechar contratos | 25 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 228625% | Não liberado
E | 29 | Listar maquinas e equipamentos | 58 | Feito | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 100% | 174186% | Liberado!
E | 30 | Pesquisar fornecedores | 29 | Em Progresso | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 | 2024-02-04 |  | 1219200% | 174186% | Liberado! | Atraso!
E | 31 | Verificar histórico de qualidade | 30 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 174186% | Não liberado
E | 32 | Cotar preços dos itens | 31 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 174186% | Não liberado
E | 33 | Negociar preços | 32 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 174186% | Não liberado
E | 34 | Comprar máquinas e equipamentos | 33 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 174186% | Não liberado
E | 35 | Instalar maquinas e equipamentos | 34 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 174186% | Não liberado
S1 | 36 | Pesquisar empresas de seguranca | 5 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
S2 | 37 | Verificar historico de qualidade | 36 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
S3 | 38 | Cotar valores dos serviços de segurança | 37 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
S4 | 39 | Negociar valores | 38 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
S5 | 40 | Definir empresa de segurança | 39 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
S6 | 41 | Instalar sistema de segurança | 40 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C1 | 42 | Definir quantidade de vagas | 58 | Feito | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 100% | 100% | Liberado!
C2 | 43 | Identificar habilidades necessarias | 16 | Feito | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 100% | 100% | Não liberado
C4 | 44 | Estabelecer processo de recrutamento | 45 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C5 | 45 | Definir escopo das vagas | 43 | Em Progresso | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 | 2024-02-04 |  | 914400% | 914400% | Liberado! | Atraso!
C6 | 46 | Divulgar vagas | 44 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C7 | 47 | Realização do processo seletivo | 46 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
C8 | 48 | Contratar equipe | 47 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
T1 | 49 | Implementar cultura organizacional | 48 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
T2 | 50 | Alocar funcionarios | 49 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
T3 | 51 | Treinar equipes | 52 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
T4 | 52 | Definir metas e objetivos | 44 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
T5 | 53 | Estabelecer métricas de avaliação de desempenho | 52 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
T6 | 54 | Gerenciar e acompanhar os times | 52 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
M1 | 55 | Definir Público alvo | 56 | Feito | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 | 2023-01-09 |  | 100% | 100% | Liberado! | Atraso!
M2 | 56 | Iniciar pesquisa de mercado | 53 | Feito | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 | 2023-01-08 |  | 100% | 100% | Não liberado | Atraso!
M3 | 57 | Criar identidade visual | 55 | Feito | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 | 2023-01-19 |  | 100% | 100% | Liberado! | Atraso!
M4 | 58 | Traçar estratégias | 55 | Feito | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 | 2023-01-16 |  | 100% | 100% | Liberado! | Atraso!
M5 | 59 | Planejar ações promocionais | 52 | A Fazer | 1923-12-15 | 3 | 1923-12-18 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
M6 | 60 | Investir em campanhas publicitárias | 59 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
M7 | 61 | Formar parcerias | 58 | Feito | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 | 2023-01-31 |  | 100% | 100% | Liberado! | Atraso!
M8 | 62 | Participar de feira de eventos | 59 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
R1 | 63 | Coletar feedbacks | 61 | Em Progresso | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 | 19/01/2023 |  | 1809750% | 1809750% | Liberado! | Atraso!
R2 | 64 | Traçar estratégias de retenção | 63 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
R3 | 65 | Criar programas de fidelização | 64 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
R5 | 66 | Traçar estratégias | 63 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
O1 | 67 | Providenciar uniformes | 42 | Em Progresso | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 | 19/01/2023 |  | 1809750% | 1809750% | Liberado! | Atraso!
O2 | 68 | Estabelecer novos processos operacionais | 66 | A Fazer | 1923-12-15 | 4 | 1923-12-19 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
O3 | 69 | Definir procedimentos | 68 | A Fazer | 1923-12-15 | 2 | 1923-12-17 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
O4 | 70 | Programar logística | 69 | A Fazer | 1923-12-15 | 5 | 1923-12-20 |  |  | 0% | 0% | Não liberado
Formulas:
Data_Planejado = [Data_Inicio]+[Duration]

## Config
Label | Value
Title | Gantt das Atividades
Xlabel | Data
Ylabel | Atividades
Week_Display | 5
Height_Bars | 0.5

## Resumo
Iniciativa
Regionalização
A
B
C
D
E
S1
S2
S3
S4
S5
S6
C1
C2
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
R1
R2
R3
R5
O1
O2
O3
O4