## Painel
Iniciativa | ID | Atividade | Atividade_Dependente | Status | Data_Inicio | Duration | Data_Planejado | Dia_Progresso | Fim_Efetivo | Prog_Atv % | Progresso % | Flag_Liberação | Flag_Status_DataPlan | Atividade_Dependente_Gargalo | Inicio Projeto
Regionalização | 1 | Estabelecer caracteristicas do imóvel | 0 | Feito | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 0
Regionalização | 2 | Pesquisar locais | 1 | Em Progresso | 18-12-2023 | 5 |  | 2023-12-19 | [5 empty] | 1 |  | Input Manual
Regionalização | 3 | Cotar imoveis | 2 | A Fazer | 23-12-2023 | 2 | [7 empty] | 2 |  | Automatizado
Regionalização | 4 | Negociar valores | [1, 2] | A Fazer | 24-12-2023 | 3 | [7 empty] | 2
Regionalização | 5 | Comprar/Alugar ponto | 4 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 4
A | 6 | Obter alvara | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 5
A | 7 | Obter licenças necessárias | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 5
A | 8 | Conta basicas (agua, luz, gás, aluguel) | 7 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 7
B | 9 | Destacar a fachadas | 16 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 16
B | 10 | Pintar as paredes | 16 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 16
B | 11 | Investir em um projeto de iluminação | 16 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 16
B | 12 | Instalar clima ameno para pets | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 5
B | 13 | Instalar moveis, maquinas e equipamentos | 10 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 10
B | 14 | Decorar o local | 13 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 13
B | 15 | Instalar musica Ambiente | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 5
B | 16 | Projeto do arquiteto | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 5
C | 17 | Abertura de CNPJ | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 5
C | 18 | Realizar compliance | 48 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 48
C | 19 | Implementar seguro | 13 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 13
C | 20 | Categorizar imposto | 17 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 17
D | 21 | Listar compras | 58 | Feito | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 58
D | 22 | Pesquisar fornecedores | 21 | Em Progresso | 15-12-2023 | 2 |  | 2024-02-06 | [5 empty] | 21
D | 23 | Verificar historico de qualidade | 22 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 22
D | 24 | Cotar preços dos itens | 23 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 23
D | 25 | Negociar preços | 27 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 27
D | 26 | Analisar a quantidade de pedidos | 24 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 24
D | 27 | Definir fornecedores | 17 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 17
D | 28 | Fechar contratos | 25 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 25
E | 29 | Listar maquinas e equipamentos | 58 | Feito | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 58
E | 30 | Pesquisar fornecedores | 29 | Em Progresso | 15-12-2023 | 3 |  | 2024-02-04 | [5 empty] | 29
E | 31 | Verificar histórico de qualidade | 30 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 30
E | 32 | Cotar preços dos itens | 31 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 31
E | 33 | Negociar preços | 32 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 32
E | 34 | Comprar máquinas e equipamentos | 33 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 33
E | 35 | Instalar maquinas e equipamentos | 34 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 34
S1 | 36 | Pesquisar empresas de seguranca | 5 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 5
S2 | 37 | Verificar historico de qualidade | 36 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 36
S3 | 38 | Cotar valores dos serviços de segurança | 37 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 37
S4 | 39 | Negociar valores | 38 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 38
S5 | 40 | Definir empresa de segurança | 39 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 39
S6 | 41 | Instalar sistema de segurança | 40 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 40
C1 | 42 | Definir quantidade de vagas | 58 | Feito | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 58
C2 | 43 | Identificar habilidades necessarias | 16 | Feito | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 16
C4 | 44 | Estabelecer processo de recrutamento | 45 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 45
C5 | 45 | Definir escopo das vagas | 43 | Em Progresso | 15-12-2023 | 4 |  | 2024-02-04 | [5 empty] | 43
C6 | 46 | Divulgar vagas | 44 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 44
C7 | 47 | Realização do processo seletivo | 46 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 46
C8 | 48 | Contratar equipe | 47 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 47
T1 | 49 | Implementar cultura organizacional | 48 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 48
T2 | 50 | Alocar funcionarios | 49 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 49
T3 | 51 | Treinar equipes | 52 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 52
T4 | 52 | Definir metas e objetivos | 44 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 44
T5 | 53 | Estabelecer métricas de avaliação de desempenho | 52 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 52
T6 | 54 | Gerenciar e acompanhar os times | 52 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 52
M1 | 55 | Definir Público alvo | 56 | Feito | 15-12-2023 | 4 |  | 2023-01-09 | [5 empty] | 56
M2 | 56 | Iniciar pesquisa de mercado | 53 | Feito | 15-12-2023 | 2 |  | 2023-01-08 | [5 empty] | 53
M3 | 57 | Criar identidade visual | 55 | Feito | 15-12-2023 | 5 |  | 2023-01-19 | [5 empty] | 55
M4 | 58 | Traçar estratégias | 55 | Feito | 15-12-2023 | 5 |  | 2023-01-16 | [5 empty] | 55
M5 | 59 | Planejar ações promocionais | 52 | A Fazer | 15-12-2023 | 3 | [7 empty] | 52
M6 | 60 | Investir em campanhas publicitárias | 59 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 59
M7 | 61 | Formar parcerias | 58 | Feito | 15-12-2023 | 5 |  | 2023-01-31 | [5 empty] | 58
M8 | 62 | Participar de feira de eventos | 59 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 59
R1 | 63 | Coletar feedbacks | 61 | Em Progresso | 15-12-2023 | 2 |  | 19/01/2023 | [5 empty] | 61
R2 | 64 | Traçar estratégias de retenção | 63 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 63
R3 | 65 | Criar programas de fidelização | 64 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 64
R5 | 66 | Traçar estratégias | 63 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 63
O1 | 67 | Providenciar uniformes | 42 | Em Progresso | 15-12-2023 | 2 |  | 19/01/2023 | [5 empty] | 42
O2 | 68 | Estabelecer novos processos operacionais | 66 | A Fazer | 15-12-2023 | 4 | [7 empty] | 66
O3 | 69 | Definir procedimentos | 68 | A Fazer | 15-12-2023 | 2 | [7 empty] | 68
O4 | 70 | Programar logística | 69 | A Fazer | 15-12-2023 | 5 | [7 empty] | 69

## Config
Label | Value
Title | Gantt das Atividades
Xlabel | Data
Ylabel | Atividades
Week_Display | 5
Height_Bars | 0.5

## Resumo
Iniciativa
Regionalização
A
B
C
D
E
S1
S2
S3
S4
S5
S6
C1
C2
C4
C5
C6
C7
C8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
R1
R2
R3
R5
O1
O2
O3
O4